## Slide 1: 安全保卫标准化管理培训

## Slide 2
为了持续保持和不断提高公司安全保卫、文明施工标准化管理工作，达到公司全部施工项目统一化、标准化、规范化，特制定《安全保卫、文明施工标准化管理规定》，以下简称“管理规定”。
一、编制依据
公司《安全生产、文明施工标准化管理手册》
二、适用范围
公司承接的所有工程适用此管理规定，如遇特殊情况的工程可与总公司安全保卫处商榷后，另行管理。

## Slide 3
三、过程管理
1、安全保卫标准化分基础、主体、装修三个阶段验收，由项目部会同安全保卫科在每个阶段施工5个工作日内向安全保卫处提交“安全保卫、文明施工标准化阶段验收申请表”（见附表），同时安全保卫科应在5日内完成该阶段初验工作,安全保卫处在阶段标准化完成时间后5日内进行复验。

## Slide 4
① 基础阶段标准化完成时间：自入场施工 30日内，完成该阶段的标准化落实和初验工作；深基坑工程（地下两层以上）在土方开挖完成后 20日内，完成该阶段的标准化落实和初验工作。
② 主体阶段标准化完成时间：自回填土完成80%以上或主体二层施工以内，完成该阶段的标准化落实和初验工作。
③ 装修阶段标准化完成时间：自主体封顶后20日内，完成该阶段的标准化落实和初验工作。

## Slide 5
2、安全保卫标准化阶段性验收依据及重点
依据公司《安全生产、文明施工标准化管理手册》中的各项标准进行阶段验收。
① 基础阶段：依据施工现场总平面布置图重点对现场大门、围挡、消防保卫体系、门卫、库房防盗设施、木工棚、库房、宿舍、食堂等消防重点部位消防器材配置、道路、七牌三图、五小设施、定型化加工防护棚、（坑、槽、沟等）临边防护、用电配电系统布置、外电防护、各箱体的临时布置、安全资料的建档管理等。

## Slide 6
② 主体阶段：施工现场大模板等材料存放、施工道路、生活设施管理、安全警示标志设置、易燃易爆物品管理、动火作业、消防演练、高层消防设施、警卫人员交接班记录、治安消防教育、脚手架搭设、四口五临边防护、防护用品使用、临时用电三级配电两级保护装置、线路照明及各箱体长期正式安装布置、安全资料整理与填写。
③ 装修阶段：以现场保持为主，特别在施工现场道路和材料码放、四口五临边防护设施、防护用品使用、动火监护与审批手续、照明设备线路安装、分包工程安全管理等方面加强检查，严格按照有关法律法规和标准规范执行。

## Slide 7
3、验收过程
①安全保卫科根据项目部“安全保卫、文明施工标准化阶段验收申请表”完成时间内，未进行初验扣分公司1分,验收未通过的，扣项目部1分。
② 安全保卫处在验收过程中，一次验收合格的项目，在现场悬挂“安全保卫标准化阶段验收合格标识牌”，可以直接进行下阶段施工；对存在问题未能验收合格的项目，预交2000元安全标准化验收合格保证金，并根据安全保卫处下达整改通知单要求，在规定期限内整改完毕后由安全保卫处进行整改验收，合格后在现场悬挂“安全保卫标准化阶段验收合格标识牌”，并退回预交保证金，项目方可进行下阶段施工；如整改验收不合格，扣除2000元保证金，并扣项目部1分，同时停止项目施工，继续整改，直至整改合格。

## Slide 8
③ 对提出问题拒不整改或整改行动缓慢的项目，除停工整顿，扣项目部2分，同时追加罚款2000-5000元，直至整改合格。
④ 安全保卫处、安全保卫科和项目安全员在日常严格按照公司《安全生产、文明施工标准化管理手册》，认真监督检查项目安全保卫标准化落实情况。

## Slide 9
4、消防保卫管理标准
① 各项目部要成立完善的消防、保卫组织机构，成立以项目经理为组长，项目安全员为副组长，班组长为组员的消防、保卫领导小组，该组织负责施工现场消防、保卫和对相关人员消防、保卫安全常识的宣传与教育。绘制组织机构图上墙公示，各分公司要配备一名专职人员负责本公司各项目部消防、保卫以及夜间的巡视工作。

## Slide 10
② 消防
⑴各项目部进场前，要根据现场实际情况，认真制定消防、保卫方案，内容包括警卫人员布置位置，消防器材存放位置，并绘制成平面布置图上墙，经安全保卫处验收合格后留档备查。
⑵各项目部施工现场要有明显的防火宣传标志，要制作详细的消防器材台账，消防器材布置要合理责任到人，保证消防器材齐备，灭火器灵敏有效，标识齐全。消防器材存放处夜间要有红色标示灯，地面无杂物堆放，确保消防通道畅通无阻。

## Slide 11
⑶各项目部所用的每一套消防器材必须标准统一，每套消防器材包括：消防器材挂架1个、5kg干粉灭火器4具、灭火箱一个、消防锹4把、消防小水桶4个、消防钩2把、消防大水桶1个（注满水）、消防沙斗1个（装满沙），要求将4具干粉灭火器放入灭火箱内，消防器材存放处地面要硬化，所有消防器材要全部喷涂为消防红，所用字体为白色，其中消防器挂架上要喷涂有消防器材严禁挪用、火警号码、消防负责人姓名等字样，大消防水桶桶体要喷有消防水桶字样，消防沙斗要喷有消防沙字样，消防沙斗规格要统一，上口外径：长800mm宽800mm底部外径：长550mm宽550mm ,高度:600mm，任何单位和个人不得随意动用或移动消防器材及消防设施，如有违反者按相关规定处罚，造成严重后果的将追究刑事责任。

## Slide 12
⑷要严格易燃易爆物品管理，要有严格的安全防范措施，对易燃易爆物品要单库存放，周围十米以内不得明火作业，并要有明显的防火标志，照明线路要符合防火要求，不得明火照明，不得吸烟，无关人员不得进入库房，库房要通风良好，要配备5kg干粉灭火器2具，并有专人负责管理。
⑸进行电、气焊、喷灯等明火作业前，相关人员必须办理动用明火审批手续，用火地点变更时，动用明火审批手续要重新办理，用火证当日有效，作业时必须携带5kg干粉灭火器2具，要有专人看火，对作业现场易燃物要认真进行清理，必要时要采取隔离措施，作业后要仔细检查现场，确认无火种后方可离开。

## Slide 13
⑹施工现场要对木工棚、库房、宿舍、食堂等消防重点部位重点管理，每个部位要不少于一套消防器材，木工棚内刨花、锯末等易燃物要随时清理，废料要清理到指定地点，库房内不得吸烟，并配备5kg干粉灭火器2个，宿舍内严禁明火取暖，除照明外不得使用任何电器，食堂锅灶用火点与柴禾等易燃物必须要有隔离措施，施工现场要设有吸烟室，室内配备烟头容器和5kg干粉灭火器1具，并贴明显标志和管理要求，吸烟到吸烟室现场禁止吸烟。
⑺各项目部要经常组织员工进行消防知识学习和安全教育，每年都要组织一次消防演练，要对演练经过认真记录，总结失火原因及所采取的措施，参加灭火人数，使用灭火器材名称和数量，灭火所用时间、结果及损失情况，并将演练记录备案。

## Slide 14
③ 保卫
⑴项目部在进入施工现场前，必须按安全保卫处要求做好围挡，围挡要牢固可靠，要根据现场实际情况，配备足够的警卫人员和照明设施，并为每位警卫人员配备必需用品（手电筒，雨具等）。
⑵项目部要根据施工现场情况和所需岗亭数量，制做规格标准统一的铝合金岗亭，要求各工地保安人员(白班门卫)必须招用50岁以下人员，保安人员着保安服装，夜班门卫必须招用65岁以下身体健康无残疾男性人员，以提升公司整体形象，门卫值勤人员和夜班的执勤人员需佩戴警卫袖标执勤。

## Slide 15
⑶严格执行所制定的保安门卫管理制度，各分公司要制作统一标准格式的警卫交接班记录薄和人员车辆出入登记薄，警卫交接班内容包括：交接班人员姓名、日期、时间并对值班时发生的情况进行记录，人员出入登记内容包括：日期、来人姓名、事由、人数、出入时间，车辆出入内容包括：日期、车型、车号、出入时间、所拉物品名称。警卫人员要对出场车辆所拉物品认真检查，严格执行出门证制度，出门证必须有项目经理或保管员签字，并盖有项目部公章方可放行。
⑷项目部在进场搭建库房时，库房不得留后窗、偏窗、天窗，前窗和门要安装牢固的防护栏和防盗门，以防发生被盗事件。

## Slide 16
⑸项目部要对贵重物品做好防范管理工作，贵重物品要及时入库，规划好电缆的走向预埋，电缆预埋的深度不得低于50公分，不得将电缆裸露地表，对撤场和不用的电缆要及时收起存放到库房，或有专人看管的地方，以防给盗窃分子留有可乘之机。
⑹项目部招用的员工，必须要有合法有效的身份证明，并留存有效身份证明材料复印件，由专人负责管理，以备相关部门的检查和在发生问题时能够提供详实的信息资料。
⑺项目部要经常对员工进行治安防范、文明行为的教育，杜绝赌博、酗酒滋事、打架斗殴等违法行为。各项目部在停工或节假日放假期间，要制定值班人员工作安排表，上报公司安全保卫处，并将值班安排制表上墙，内容包括：每日值班负责人、每日值班人员及时间，值班地点和值班人员的联系方式。

## Slide 17
5、文明工地申报要求
① 基础、主体、装修三个阶段必须全部一次通过安全保卫、文明施工标准化验收，项目部方可有资格申报省、市级文明工地和安全保卫标准化管理优秀项目部；如任何一个阶段没有一次通过验收，即使已经申报省、市级文明工地并取得文明工地证书，总公司也取消该项目的文明工地奖励。
② 项目部在规定时间内未按照标准化阶段验收填报申请的，停止项目施工，扣项目部1分，罚款1000-2000元，并补充验收申请，履行阶段验收。同时，取消申报省、市级文明工地资格。
6、评选安全保卫标准化管理优秀项目部
公司安全保卫处年终评选出一名安全保卫标准化管理优秀项目部，由安全保卫处向总公司申报奖励。

## Slide 18
安全保卫、文明施工标准化阶段验收申请表
安全保卫科：
工地于 年 月 日开始（基础、主体、装修）阶段施工，计划于 年 月 日内按照总公司《安全生产、文明施工标准化管理手册》要求，完成该阶段的标准化落实工作，届时请给予验收。
申请人： （项目经理签字）年 月 日
安全保卫科意见： 科长： 年 月 日
安全保卫处意见： 处长： 年 月 日
安全保卫处复验结论：
处长： 年 月 日
此表一式三份，项目部一份，分公司安全保卫科一份，总公司安全保卫处一份